## Formato Gestión del Cambio
| REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO | [7 empty] | Código Proyecto: ADM-R-P-2023-002
1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Nombre quien realiza la solicitud |  |  |  | Cargo | Area |  |  | Teléfono | Fecha de la solicitud (dd/mm/aa)
Brayan Alexis Maldonado Carraco |  |  |  | Jefe de proyecto | Desarrollo |  |  | 956439834 | 2023-04-26
Cambios Internos (marcar con x) | [5 empty] | Cambios Externos (marcar con x) |  | Lugar donde se implementará el Cambio | Fecha estimada del cambio (dd/mm/aa)
Proceso | Diseño | Equipo | Recursos Fisicos | Implementación | Otros | Interesados | Otros | sector de cursos | 2023-05-10
[5 empty] | x |  | x
Breve descripción del cambio propuesto |  |  |  | Peligros asociados al cambio | Efectos en Alcance, Costos, Tiempo. |  |  |  | Áreas o personas involucradas o afectadas por el cambio
Se ha buscado un profesional capacitado en el area de la docencia para mejorar la calidad de los cursos, lo cual ha implicado un retraso debido a la busqueda del mismo. |  |  |  | 1) No encontrar un docente en la fecha estimada del cambio. 2) Que el docente no cumpla con las espectativas. | Alcance: Los cursos seran de mejor calidad.2)Costo:El costo aumenta ya que hay que pagarle al profesional capacitado.3)No se pueden agregar los cursos debido a que el profesional debe prepararlos con tiempo. |  |  |  | Personas afectadas: Proyecto en general y area de RR.HH
2. PLAN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO
Actividades |  |  | Responsable |  |  | Fecha (dd/mm/aa) | Area |  | Seguimiento
Proceso de eliminacion del antiguo docente |  |  | Carlos Delmonte(RR.HH) |  |  | 2023-04-16 | RR.HH |  | completado
Proceso de selección del nuevo docente |  |  | Carlos Delmonte(RR.HH) |  |  | 2023-04-26 | RR.HH |  | completado
Prueba tecnica del nuevo docente |  |  | Carlos Delmonte(RR.HH) |  |  | 2023-05-02 | RR.HH |  | pendiente
Proceso de contratacion del nuevo docente |  |  | Carlos Delmonte(RR.HH) |  |  | 2023-05-05 | RR.HH |  | pendiente
3. APROBACION DEL CAMBIO
Nombre de quien aprueba el cambio |  |  |  |  | Cargo |  | Area |  | Firma
Juan Vélez Torres |  |  |  |  | Subgerente de Administración |  | Gerencia
Nombre del responsable del seguimiento del cambio |  |  |  |  | Cargo |  | Area |  | Firma
Carlos Delmonte |  |  |  |  | Jefe recursos humanos |  | RR.HH